## 手持端-质量模块
质量APP完成情况
功能模块 | 子模块 | 状态 | 开发进度 | 开发人 | 测试人 | 审核人 | 接口负责人 | 备注
来料检验 （包含手机和pad布局） | 任务列表 | 已完成 | 100% | 王俊宇、邵家琛 | 王俊宇、邵家琛 | 纪文 | 于登尧
| 物料序列号列表 | 已完成 | 100% | 王俊宇、邵家琛 | 王俊宇、邵家琛 | 纪文 | 于登尧
| 项点详情 | 已完成 | 100% | 王俊宇、邵家琛 | 王俊宇、邵家琛 | 纪文 | 于登尧
过程检验 （包含手机和pad布局） | 任务列表 | 已完成 | 100% | 王俊宇、邵家琛 | 王俊宇、邵家琛 | 纪文 | 于登尧
| 物料序列号列表 | 已完成 | 100% | 王俊宇、邵家琛 | 王俊宇、邵家琛 | 纪文 | 于登尧
| 项点详情 | 已完成 | 100% | 王俊宇、邵家琛 | 王俊宇、邵家琛 | 纪文 | 于登尧
产品检验 （包含手机和pad布局） | 任务列表 | 已完成 | 100% | 王俊宇、邵家琛 | 王俊宇、邵家琛 | 纪文 | 于登尧
| 物料序列号列表 | 已完成 | 100% | 王俊宇、邵家琛 | 王俊宇、邵家琛 | 纪文 | 于登尧
| 项点详情 | 已完成 | 100% | 王俊宇、邵家琛 | 王俊宇、邵家琛 | 纪文 | 于登尧
NCR开立 （包含手机和pad布局） | 任务列表 | 已完成 | 100% | 李石 | 王俊宇、李石 |  | 高飞阳
| 任务详情 | 进行中 | 70% | 李石 | 王俊宇、李石 |  | 高飞阳 | 未完成原因：1.服务端时间轴无真实数据返回，app端现为假数据 2.详情页面服务端数据字段缺失或找不到字段为所有字段均为找到，现为假数据,pc端数据混淆,所属接口:api/qm/v1/qm/qmUnqualified
| 任务新建 | 进行中 | 95% | 邵佳琛 | 王俊宇、邵家琛 |  | 高飞阳 | 未完成原因：服务端部门id没有，所属接口：api/sys/v1/sys/organizations/tree
| 任务编辑 | 进行中 | 90% | 邵佳琛 | 王俊宇、邵家琛 |  | 高飞阳 | 未完成原因：1.服务端部门id没有，所属接口:api/sys/v1/sys/organizations/tree,2.文件编辑服务端业务逻辑不明确,接口缺少返回文件名称只返回ossId无法在前端显示，所属接口api/qm/v1/qm/qmUnqualified
服务端待解决问题
服务端需协调解决问题 |  | 问题点 | 提出时间 | 解决时间 | 解决状态 | 责任人 |  | 备注
NCR开立 | 任务详情 | 1.服务端任务详情返回真实时间轴数据 | 2019-07-26 |  | 待解决 | 高飞阳
|  | 2.给出任务详情详细准确与web页面统一的数据字典 | 2019-07-26 |  | 待解决 | 高飞阳
| 任务新建 | 1.给出部门id字段 | 2019-07-26 | departmentsId | 待解决 | 高飞阳
|  | 2.检验任务列表（任务编码、物料名称）不支持模糊查询功能 | 2019-07-30 |  | 待解决 | 高飞阳
| 任务编辑 | 1.给出部门id字段 | 2019-07-26 | departmentsId | 待解决 | 高飞阳
|  | 2.任务修改编辑，文件功能，返回文件名称字段 | 2019-07-26 | fileText | 待解决 | 高飞阳